Утверждена                                                Принята

Решением педагогического совета школы

______________2007 года              Протокол  №___от <___>________2007года

Директор школы_________           Секретарь________________ Н.И.Терёхина

Н.Н.Копвиллем

Программа информатизации

МОУ «Лицей им.В.В.Карпова» с.Осиново

Зеленодольского района

Республики Татарстан

на 2007 – 2011 годы

Паспорт программы информатизации

| Наименование разработки | Информатизация школы |
| --- | --- |
| Основание для разработки | • Приоритетные направления развития российского образования на 2005-2010 гг. |
| Разработчик | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей им.В.В.Карпова» Зеленодольский район Республика Татарстан |
| Цели и задачи программы | Цели программы: • повышение качества образования через активное внедрение информационных технологий; • создание единого информационного пространства школы. Для достижения цели, определенной программой, будут решаться следующие задачи: • использование информационных технологий для непрерывного профессионального образования педагогов; • активизация школьников в ходе учебного процесса; • обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся; • создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство |
| Сроки реализации программы | 2007-2011 гг. |
| Основные направления деятельности по реализации программы информатизации школы | 1. Направления деятельности администрации школы. 2. Направления деятельности педагогов. 3. Направления деятельности школьников. 4. Направления деятельности родителей. 5. Направления деятельности по созданию единого информационного пространства школы |
| Механизм реализации программы | Программа реализуется через: • работу методических объединений учителей-предметников и систему методической работы, непрерывное самообразование педагогов; • через работу творческих групп учителей и обучающихся по созданию базы данных и ее пополнению; • взаимодействие всех участников образовательного процесса, которое обеспечивает сайт школы |

Объяснительная записка

Программа информатизации учреждения рассчитана на четыре года и включает в себя пять основных разделов:

- создание единого информационного пространства школы;

- автоматизация организационно-распорядительной деятельности школы;

- использование информационных технологий для непрерывного профессионального образования педагогов и оптимизации учебного процесса;

- обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся;

создание условий взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство школы. Программа направлена на освоение участниками образовательного процесса информационных технологий и использование их в практической деятельности с целью повышения качества образования. Реализация данной программы позволит эффективно организовать учебный процесс, опираясь на последние достижения науки, анализировать результаты де ее участника в процессе обучения. Программа включает организацию деятельности, направленную на теоретическую и практическую подготовку учителей на всех этапах освоения и внедрения информационных технологий.

Программа предусматривает на всех этапах ее реализации:

- компьютерный мониторинг обученности школьников;

- создание банка разработок, посвященных использованию новых информационных технологий в образовательном процессе;

- компьютерное тестирование школьников;

- использование мультимедийной техники на различных школьных мероприятиях;

- создание компьютерных картотек образовательных программ;

- широкое использование образовательных интернет-ресурсов;

- использование информационных технологий в работе с одаренными детьми.

Циклограмма работы школы

2006-2007 учебный год

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Исследование информационных запросов работников школы. | Сентябрь – октябрь | Руководители ШМО , зам.директора по УР |
| 2. | Семинары – практикумы по информатизации Семинар – практикум « Использование интерактивных технологий» | Апрель 2007 года | Яныкина М.А. Кустов И.Г. |
| 3. | Использование федерального Интернет- портала « Российское образование» , электронной « Энциклопедии административной работы в школе» | В течение года | Администрация школы, руководители ШМО |
| 4. | Компьютеризация школьной библиотеки |  | Зав.библиотекой Тазетдинова Г.Х. |
| 5. | Создание электронной базы данных о педагогических кадрах , об учащихся школы | Сентябрь . В течении года изменения | Иванова Т.А. Яныкина М.А. |
| 6. | Компьютерный мониторинг качества образования | Один раз в четверть | Зам.директора по УР |
| 7. | Использование в работе школы электронной почты | Постоянно | Дежурный администратор |
| 8. | Создание компьютерной базы данных по социально- психологическому сопровождению | Апрель | Егорова Е.Г.- психолог школы |

2007-2008 учебный год

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание и поддержание сайта школы | Апрель 2008 год | Творческая группа |
| 2. | Размещение на сайте школы локальных документов школы | Апрель – май 2008 год | Администрация школы Кустов И.Г. |
| 3. | Обновление компьютерного парка | В течение года | Копвиллем Н.Н. |
| 4. | Создание единой локальной сети | Март- апрель | Копвиллем Н.Н. |
| 5. | Увеличение числа компьютеров , подключенных к сети ИНТЕРНЕТ | В течение года | Копвиллем Н.Н. |
| 6. | Приобретение лицензионного программного обеспечение для учебного процесса | Апрель | Администрация школы |
| 7. | Внедрение информационных технологий и ресурсов сети ИНТЕРНЕТ в отдельные этапы традиционного урока в 1-9 классах и профильной школы | В течение года | Учителя - предметники |
| 8. | Использование мультимедийной техники на различных школьных мероприятиях | В течение года | Учителя - предметники |
| 9. | Применение компьютеров в кружковой и факультативной деятельности | В течение года | Учителя |
| 10. | Тренировки в тестировании по программе ЕГЭ | Постоянно | Учителя 11-х классов |
| 11. | Создание информационного банка « Из опыта работы с новыми информационными технологиями» | Май | Зам.директора по УР |
| 12. | Создание базы данных выпускников школы | Август | Зам.директора по УР |

2008-2009 учебный год

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение интегрированных Интернет- уроков | По особому плану | Рук.ШМО |
| 2. | Разработка собственного программного обеспечения, формирование и использование медиотек | В течение года | Творческая группа |
| 3. | Использование Интернет- технологий в организации дополнительного образования детей | В течение года | Кл.рук. |
| 4. | Организация и проведение курсов компьютерной грамотности для родителей | По особому плану | Кл.рук. |
| 5. | Получение информации родителями о расписании учебных занятий, о проводимых школьных мероприятиях и их результатов через сайт школы. | Постоянно | Зам.директора |
| 6. | Интернет – общение родителей с руководством школы и учителями на форуме сайта | Постоянно | Учителя |
| 7. | Обмен опытом работы по информатизации учебного процесса на заседаниях ШМО учителей - предметников | По плану ШМО | Рук.ШМО |

2009-2010 учебный год

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание единого информационного пространства школы | В течение учебного года | Администрация лицея |
| 2. | Создание информационного банка « Из опыта работы с новыми информационными технологиями» | Январь 2010 года | Руководители ШМО и кафедр |
| 3. | Организация дистанционного обучения | По необходимости | Сабирова И.Н. |
| 4. | Создание ресурсного центра на базе лицея по подготовке тьютеров к ЕГЭ по информатике и географии | Сентябрь 2009 года | Яныкина М.А. |
| 5. | Создание электронного банка «Выпускники школы» «Школе 140 лет» «Одарённые дети» «Школьный олимп» «Методическая Копилка» «Научное общество «Исток»» «Банк данных об учителях» «ШМО и кафедра» | В течение года | Творческие группы |
| 6. | Участие в апробации электронного репетитора «Символ-тест» по решению МО РТ, Департамента общего образования администрации Томской области | Май 2010 года | Администрация лицея |
| 7. | Участие в республиканской акции «Компьютер-учителю» | Май 2010 года | Администрация лицея |

2010-2011 уч.год

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие сайта образовательного учреждения | В течение года | Кустов И.Г. |
| 2. | Внедрение «Электронных дневников» | Декабрь 2010 года | Классые руководители, учителя -предметники |
| 3. | Внедрение «Электронных журналов» | Декабрь 2010 года | Классые руководители, |
| 4. | Создание цифровых образовательных ресурсов по всем предметам учебного плана | В течение года | учителя -предметники |
| 5. | Участие лицея в сетевых педагогических сообществах ( размещение созданных цифровых учебно-методических разработок на сайте сетевого педагогического сообщества «Открытый класс» и в информационной сичтеме «Электронное образование в РТ» для их обсуждения | В течение года | Коллектив лицея |
| 6. | Реализация проектов «ЛИК» и «Школьный сайт» |  |  |